## EMAPA
N° | EMPRESA | PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC. | TOTAL ACUMULADO A NOVIEMBRE | % CUMPLIMIENTO A NOVIEMBRE | DESFASE | META PROGRAMADA AL SIGUIENTE MES | META AL ALCANZAR PROXIMO MES | META ANUAL | EJECUCION ACUMULADA A NOVIEMBRE
1.1 | EMAPA | TRIGO PROCESADO | TONELADAS | PRG. | 14004.63 | 14004.63 | 14004.63 | 14004.63 | 14004.63 | 14004.63 | 14004.63 | 14004.63 | 14004.63 | 14004.63 | 14004.63 | 14004.63 | 154050.93 | 57.636 | 65262.1 | 14004.63 | 79266.73 | 168055.56 | 88788.83
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 2449 | 9040.04 | 14028.63 | 12546.01 | 18137.9 | 14124.13 | 6215.55 | 5350 | 3804.08 | 3093.49 | 0 | 0 | 88788.83
|  |  |  | EJE 2023 | 1717 | 8083.64 | 15965.59 | 9350.42 | 11021.76 | 13604.86 | 4134.45 | 13183.57 | 25618.31 | 10062.71 | 15841.17 | 23028.75 | 128583.48
|  |  |  | % | 17.4871 | 64.5504 | 100.1714 | 89.5847 | 129.5136 | 100.8533 | 44.3821 | 38.2017 | 27.163 | 22.0891 | 0 | 0
2.1 | EMAPA | HARINA | BOLSAS DE 50 KG | PRG. | 201666.67 | 201666.67 | 201665.67 | 201666.67 | 201666.67 | 201666.67 | 201666.67 | 201666.67 | 201666.67 | 201666.67 | 201666.67 | 201666.67 | 2218332.37 | 57.779 | 936602.37 | 201666.67 | 1138269.04 | 2419999.04 | 1281730
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 35413 | 130280 | 202389 | 181063 | 261541 | 203857 | 89889 | 77462 | 54960 | 44876 | 0 | 0 | 1281730
|  |  |  | EJE 2023 | 24838 | 116803 | 230334 | 134965 | 158965 | 196351 | 59595 | 973517 | 369725 | 145382 | 228681 | 331983 | 2639156
|  |  |  | % | 17.5602 | 64.6017 | 100.3587 | 89.7833 | 129.6897 | 101.0861 | 44.5731 | 38.4109 | 27.2529 | 22.2526 | 0 | 0
3.1 | EMAPA | AFRECHO DE TRIGO | BOLSAS DE 23 KG | PRG. | 170491.14 | 170491.14 | 170491.14 | 170491.14 | 170491.14 | 170491.14 | 170491.14 | 170491.14 | 170491.14 | 170491.14 | 170491.14 | 170491.14 | 1875402.54 | 57.1019 | 804512.54 | 170491.14 | 975003.68 | 2045893.68 | 1070890
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 29510 | 109829 | 169967 | 151843 | 220037 | 170925 | 70923 | 64213 | 46700 | 36943 | 0 | 0 | 1070890
|  |  |  | EJE 2023 | 20676 | 77545 | 137483 | 111113 | 142716.96 | 164979 | 50204 | 581808 | 310088.43 | 121461 | 191620.17 | 279530 | 1909694.56
|  |  |  | % | 17.3088 | 64.4192 | 99.6926 | 89.0621 | 129.0607 | 100.2545 | 41.5992 | 37.6635 | 27.3915 | 21.6686 | 0 | 0
4.1 | EMAPA | ARROZ PROCESADO | TON | PRG. | 660.55 | 1130.15 | 2783.82 | 2833.21 | 2956.73 | 2997.24 | 5913.66 | 4502.14 | 5169.77 | 5989.52 | 10176.49 | 16038.69 | 45113.28 | 128.0166 | -12639.19 | 16038.69 | 3399.5 | 61151.97 | 57752.47
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 1252.95 | 2636.96 | 7348.2 | 7543.34 | 7598.9 | 5913.72 | 3612.4 | 5332.08 | 8708.83 | 7805.09 | 0 | 0 | 57752.47
|  |  |  | EJE 2023 | 811 | 3026.81 | 1670.04 | 1466 | 5251.15 | 5368.2 | 1332 | 1672 | 3648.03 | 2920.83 | 6689.88 | 8443.87 | 33855.94
|  |  |  | % | 189.6828 | 233.3283 | 263.961 | 266.2471 | 257.0035 | 197.3055 | 61.0857 | 118.4343 | 168.4568 | 130.3124 | 0 | 0
5.1 | EMAPA | ARROZ ENTERO | QQ | PRG. | 6461.91 | 11055.87 | 27233.01 | 27716.22 | 28924.56 | 29320.83 | 57851.01 | 44042.67 | 50573.88 | 58593.15 | 99552.6 | 156900.24 | 441325.71 | 130.3364 | -133882.29 | 156900.24 | 23017.95 | 598225.95 | 575208
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 13326 | 14162 | 77672 | 70321 | 77254 | 57642 | 44138 | 51213 | 87303 | 82177 | 0 | 0 | 575208
|  |  |  | EJE 2023 | 143 | 5102 | 11314 | 13477 | 49237 | 47522 | 60944 | 45182 | 33024 | 28139 | 352628 | 77943 | 646712
|  |  |  | % | 206.2239 | 128.0948 | 285.2127 | 253.7179 | 267.0879 | 196.5906 | 76.296 | 116.2804 | 172.6247 | 140.2502 | 0 | 0
6.1 | EMAPA | ARROZ 3/4 | QQ | PRG. | 1005.19 | 1719.8 | 4236.25 | 4311.41 | 4499.38 | 4561.02 | 8999.05 | 6851.08 | 7867.04 | 9114.49 | 15485.96 | 24406.7 | 68650.67 | 140.0496 | -27494.33 | 24406.7 | -3087.63 | 93057.37 | 96145
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 1588 | 1476 | 13715 | 9803 | 11385 | 10027 | 12177 | 9362 | 14272 | 12340 | 0 | 0 | 96145
|  |  |  | EJE 2023 | 1266 | 2061 | 2725 | 2354 | 8066 | 8716 | 10222 | 7293 | 7663 | 4722 | 11033 | 13310 | 66121
|  |  |  | % | 157.9801 | 85.8239 | 323.7533 | 227.3734 | 253.0349 | 219.8412 | 135.3143 | 136.65 | 181.4151 | 135.3888 | 0 | 0
7.1 | EMAPA | ARROCILLO | QQ | PRG. | 1435.98 | 2456.86 | 6051.78 | 6159.16 | 6427.68 | 6515.74 | 12855.78 | 9787.26 | 11238.64 | 13020.7 | 22122.8 | 34866.72 | 98072.38 | 117.1268 | -16796.62 | 34866.72 | 18070.1 | 132939.1 | 114869
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 2775 | 3636 | 17393 | 13789 | 16334 | 11393 | 8653 | 9756 | 17015 | 14125 | 0 | 0 | 114869
|  |  |  | EJE 2023 | 1923 | 2396 | 3818 | 2525 | 10271 | 11505 | 13876 | 10645 | 8320 | 6869 | 14643 | 19383 | 86791
|  |  |  | % | 193.2478 | 147.9938 | 287.403 | 223.8779 | 254.1197 | 174.8535 | 67.3082 | 99.6806 | 151.3973 | 108.4811 | 0 | 0
8.1 | EMAPA | AFRECHO DE ARROZ | QQ | PRG. | 1579.58 | 2702.55 | 6656.96 | 6775.08 | 7070.45 | 7167.32 | 14141.36 | 10765.99 | 12362.5 | 14322.77 | 24335.08 | 38353.39 | 107879.64 | 124.942 | -26907.36 | 38353.39 | 11446.03 | 146233.03 | 134787
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 3262 | 3531 | 19196 | 15826 | 17760 | 13204 | 11585 | 12164 | 20786 | 17473 | 0 | 0 | 134787
|  |  |  | EJE 2023 | 1938 | 2617 | 4206 | 3314 | 12470 | 12932 | 16289 | 10936 | 9369 | 7552 | 16954 | 193798 | 98577
|  |  |  | % | 206.5106 | 130.6544 | 288.3599 | 233.5913 | 251.1863 | 184.2251 | 81.9228 | 112.9854 | 168.1375 | 121.9946 | 0 | 0
9.1 | EMAPA | COLILLA | QQ | PRG. | 143.6 | 245.69 | 605.18 | 615.92 | 642.77 | 651.57 | 1285.58 | 978.73 | 1123.86 | 1302.07 | 2212.28 | 3486.67 | 9807.25 | 131.5761 | -3096.75 | 3486.67 | 389.92 | 13293.92 | 12904
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 199 | 195 | 1840 | 1062 | 2837 | 1515 | 417 | 1771 | 1938 | 1130 | 0 | 0 | 12904
|  |  |  | EJE 2023 | 274 | 163 | 1121 | 529 | 1534 | 1198 | 1332 | 1125 | 637 | 435 | 1135 | 1563 | 9483
|  |  |  | % | 138.5794 | 79.3683 | 304.0418 | 172.425 | 441.3709 | 232.5153 | 32.4367 | 180.9488 | 172.4414 | 86.7849 | 0 | 0
10.1 | EMAPA | ALIMENTO BALANCEADO VACUNO LECHERO PELLET | QQ | PRG. | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1857 | 1360 | 1000 | 18717 | 0 | 18717 | 1000 | 19717 | 19717 | 0
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | EMAPA | ALIMENTO BALANCEADO VACUNO MANTENIMIENTO PELLET | QQ | PRG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37579 | 0 | -37579 | 0 | 37579
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33289 | 3029 | 61 | 1200 | 0 | 0 | 37579
|  |  |  | EJE 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13361 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13400 | 13811
|  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | EMAPA | ARROZ ECONOMICO | QUINTAL | PRG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1 | EMAPA | ALEVINES | UNIDAD | PRG. | 120000 | 150000 | 280000 | 200000 | 280000 | 115000 | 250000 | 120000 | 235000 | 150000 | 300000 | 300000 | 2200000 | 26.0525 | 1626845 | 300000 | 1926845 | 2500000 | 573155
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 101905 | 112500 | 157550 | 201200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573155
|  |  |  | EJE 2023 | 0 | 539000 | 0 | 0 | 0 | 166500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43300 | 705500
|  |  |  | % | 84.9208 | 75 | 56.2679 | 100.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1 | EMAPA | CARNE DE PESCADO (TAMBAQUI, PACU Y SURUBI) PROCESADO CON MERMA PROMEDIO 40% | KG | PRG. | 20737.5 | 20737 | 20737 | 21447.26 | 31106.25 | 31106.25 | 31106.25 | 31106.25 | 51488.87 | 51843.75 | 51843 | 51488.87 | 363259.38 | 15.4942 | 306975.38 | 51488.87 | 358464.25 | 414748.25 | 56284
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 4955 | 9454 | 3674 | 7723 | 734 | 7778 | 0 | 5043 | 15650 | 1273 | 0 | 0 | 56284
|  |  |  | EJE 2023 | 0 | 2137.9 | 3436 | 7074 | 1940 | 1084 | 3465 | 2652 | 2150 | 0 | 9245 | 7003 | 33183.9
|  |  |  | % | 23.8939 | 45.59 | 17.7171 | 36.0093 | 2.3597 | 25.0046 | 0 | 16.2122 | 30.3949 | 2.4555 | 0 | 0
15.1 | EMAPA | QUINUA PERLADA | TONELADA | PRG. | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 37 | 312 | 0 | 312 | 37 | 349 | 349 | 0
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.11
|  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.1 | EMAPA | HOJUELA DE QUINUA | TONELADA | PRG. | 184.78 | 184.78 | 184.78 | 184.78 | 184.78 | 184.78 | 184.78 | 184.78 | 184.78 | 184.78 | 184.78 | 184.78 | 2032.58 | 0 | 2032.58 | 184.78 | 2217.36 | 2217.36 | 0
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1 | EMAPA | HARINA DE QUINUA | TONELADA | PRG. | 188.87 | 188.87 | 188.87 | 188.87 | 188.87 | 188.87 | 188.87 | 188.87 | 188.87 | 188.87 | 188.87 | 188.87 | 2077.57 | 0 | 2077.57 | 188.87 | 2266.44 | 2266.44 | 0
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.1 | EMAPA | HARINA DE QUINUA PARA PANIFICACION | QQ | PRG. | 184.78 | 184.78 | 184.78 | 184.78 | 184.78 | 184.78 | 184.78 | 184.78 | 184.78 | 184.78 | 184.78 | 184.78 | 2032.58 | 0 | 2032.58 | 184.78 | 2217.36 | 2217.36 | 0
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE 2023 | [12 empty] | 0
|  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.1 | EMAPA | PITO DE QUINUA PARA BEBIDAS | TONELADA | PRG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE 2023 | [12 empty] | 0
|  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.1 | EMAPA | QUINUA EN GRANO PARA EXPORTACIÓN | QQ | PRG. | 473.91 | 473.91 | 473.91 | 473.91 | 473.91 | 473.91 | 473.91 | 473.91 | 473.91 | 473.91 | 473.91 | 473.91 | 5213.01 | 0 | 5213.01 | 473.91 | 5686.92 | 5686.92 | 0
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE 2023 | [12 empty] | 0
|  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1 | EMAPA | ALIMENTO BALANCEADO PARA GANADO PORCINO Y AVES | QQ | PRG. | 560 | 880 | 1120 | 1120 | 1120 | 1450 | 1680 | 1680 | 2240 | 1680 | 1680 | 1120 | 15210 | 13.2413 | 13196 | 1120 | 14316 | 16330 | 2014
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 0 | 0 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014
|  |  |  | EJE 2023 | [12 empty] | 0
|  |  |  | % | 0 | 0 | 179.8214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.1 | EMAPA | ALIMENTO BALANCEADO PARA PECES | BOLSAS DE 25 KG | PRG. | 3928 | 3928 | 3928 | 3928 | 5892 | 5892 | 5892 | 5892 | 9820 | 9819 | 9819 | 9819 | 68738 | 2.6899 | 66889 | 9819 | 76708 | 78557 | 1849
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 0 | 0 | 1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | 1849
|  |  |  | EJE 2023 | [12 empty] | 0
|  |  |  | % | 0 | 0 | 33.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.581 | 0 | 0
23.1 | EMAPA | DERIVADOS DE QUINUA COMO FIDEOS, GALLETAS Y EXTRUSADOS | TONELADA | PRG. | 0 | 38 | 38 | 0 | 100 | 100 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 95.3467 | 13.96 | 0 | 13.96 | 300 | 286.04
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.04 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.04
|  |  |  | EJE 2023 | [12 empty] | 0
|  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.04 | 0 | 333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.1 | EMAPA | AFRECHO DE TRIGO | KG | PRG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71864 | 0 | -71864 | 0 | 71864
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71864
|  |  |  | EJE 2023 | [12 empty] | 0
|  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## EASBA
N° | EMPRESA | PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC. | TOTAL ACUMULADO A NOVIEMBRE | % CUMPLIMIENTO A NOVIEMBRE | DESFASE | META PROGRAMADA AL SIGUIENTE MES | META AL ALCANZAR PROXIMO MES | META ANUAL | EJECUCION ACUMULADA A NOVIEMBRE
25.1 | EASBA | CAÑA DE AZÚCAR | TN | PRG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 93000 | 45262.6 | 0 | 0 | 0 | 201262.6 | 73.4919 | 53350.86 | 0 | 53350.86 | 201262.6 | 147911.74
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28584.07 | 86400 | 5262.72 | 0 | 0 | 0 | 120246.79
|  |  |  | EJE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35936.48 | 78874.66 | 33100.6 | 0 | 0 | 147911.74
|  |  |  | EJE 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65054.53 | 44448.02 | 0 | 0 | 0 | 109502.55
|  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6414 | 174.2601 | 0 | 0 | 0
26.1 | EASBA | AZÚCAR (PRODUCTO TERMINADO) | QQ | PRG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108360 | 159960 | 77851 | 0 | 0 | 0 | 346171 | 84.0374 | 55258 | 0 | 55258 | 346171 | 290913
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15390 | 153900 | 36505.58 | 0 | 0 | 0 | 205795.58
|  |  |  | EJE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43151 | 165321 | 82441 | 0 | 0 | 290913
|  |  |  | EJE 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94703 | 89106 | 0 | 0 | 0 | 183809
|  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9761 | 212.3557 | 0 | 0 | 0
27.1 | EASBA | ALCOHOL (PRODUCTO TERMINADO) | LT | PRG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421843.7 | 866760 | 587163.3 | 0 | 0 | 0 | 1875767 | 105.1453 | -96513 | 0 | -96513 | 1875767 | 1972280
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132422 | 1036350 | 131228 | 0 | 0 | 0 | 1300000
|  |  |  | EJE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291337 | 1249304 | 431639 | 0 | 0 | 1972280
|  |  |  | EJE 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332401 | 830924 | 0 | 0 | 0 | 1163325
|  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6122 | 212.7694 | 0 | 0 | 0
28.1 | EASBA | ENERGÍA ELÉCTRICA | MWH | PRG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034.66 | 3003.54 | 1461.8 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 88.6358 | 738.67 | 0 | 738.67 | 6500 | 5761.33
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1500 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 4104
|  |  |  | EJE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1753 | 3199.04 | 809.29 | 0 | 0 | 5761.33
|  |  |  | EJE 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6207 | 4427 | 0 | 0 | 0 | 10634
|  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3645 | 218.8425 | 0 | 0 | 0

## QUIPUS
N° | EMPRESA | PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC. | TOTAL ACUMULADO A NOVIEMBRE | % CUMPLIMIENTO A NOVIEMBRE | DESFASE | META PROGRAMADA AL SIGUIENTE MES | META AL ALCANZAR PROXIMO MES | META ANUAL | EJECUCION ACUMULADA A NOVIEMBRE
29.1 | QUIPUS | LAPTOP 13VA GENERACION | EQUIPO | PRG. | 0 | 0 | 209 | 0 | 850 | 0 | 950 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2159 | 0 | 2159 | 0 | 2159 | 2159 | 0
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE 2023 | [12 empty] | 0
|  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.1 | QUIPUS | PC ESCRITORIO ALL IN ONE | EQUIPO | PRG. | 160 | 0 | 267 | 1700 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 4127 | 21.008 | 3260 | 0 | 3260 | 4127 | 867
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 91 | 0 | 200 | 250 | 0 | 0 | 6 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 867
|  |  |  | EJE 2023 | [12 empty] | 0
|  |  |  | % | 56.875 | 0 | 74.9064 | 14.7059 | 0 | 0 | 0.34286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31.1 | QUIPUS | PC ESCRITORIO TORRE | EQUIPO | PRG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 109.5 | -57 | 0 | -57 | 600 | 657
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 124 | 219 | 230 | 0 | 0 | 657
|  |  |  | EJE 2023 | [12 empty] | 0
|  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32.1 | QUIPUS | TABLET PC | EQUIPO | PRG. | 0 | 0 | 75 | 125 | 0 | 0 | 12800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 13000 | 0
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE 2023 | [12 empty] | 0
|  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33.1 | QUIPUS | PROYECTORA AUDIOVISUAL | EQUIPO | PRG. | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 100 | 0 | 0 | 0 | 970 | 970
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970
|  |  |  | EJE 2023 | [12 empty] | 0
|  |  |  | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34.1 | QUIPUS | ETIQUETAS Y TARJETAS RFID | EQUIPO | PRG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 351.5182 | -1257591 | 0 | -1257591 | 500000 | 1757591
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118119 | 469306 | 0 | 585083 | 585083 | 0 | 0 | 1757591
|  |  |  | EJE 2023 | [12 empty] | 0
|  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.0332 | 0 | 0 | 0
35.1 | QUIPUS | LUMINARIAS LED | EQUIPO | PRG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE 2023 | [12 empty] | 0
|  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36.1 | QUIPUS | OTROS | UNIDAD | PRG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE 2023 | [12 empty] | 0
|  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37.1 | QUIPUS | PIEZAS Y PARTES | UNIDAD | PRG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE 2023 | [12 empty] | 0
|  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## YACANA
N° | EMPRESA | PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC. | TOTAL ACUMULADO A NOVIEMBRE | % CUMPLIMIENTO A NOVIEMBRE | DESFASE | META PROGRAMADA AL SIGUIENTE MES | META AL ALCANZAR PROXIMO MES | META ANUAL | EJECUCION ACUMULADA A NOVIEMBRE
38.1 | YACANA | TOPS | KILOGRAMOS | PRG. | 14847.99 | 14847.99 | 14847.99 | 14847.99 | 7423.99 | 7423.99 | 7423.99 | 7423.99 | 14847.99 | 14847.99 | 14847.99 | 14847.99 | 133631.89 | 29.7468 | 93880.69 | 14847.99 | 108728.68 | 148479.88 | 39751.2
|  |  |  | PRY. | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 2500
|  |  |  | EJE. | 0 | 611.5 | 517 | 2949.27 | 5526.81 | 2342.93 | 7697.47 | 1810.61 | 4828.2 | 13467.41 | 0 | 0 | 39751.2
|  |  |  | EJE 2023 | 1477.1 | 1293.9 | 1668.5 | 376.5 | 1581 | 1986.6 | 0 | 0 | 161 | 1091.38 | 1365.65 | 0 | 11001.63
|  |  |  | % | 0 | 4.1184 | 3.482 | 19.8631 | 74.4453 | 31.5589 | 103.6837 | 24.3886 | 32.5175 | 90.7019 | 0 | 0
39.1 | YACANA | HILOS | KILOGRAMOS | PRG. | 16316 | 15660 | 15660 | 15660 | 7502 | 7502 | 7502 | 8158 | 16316 | 16316 | 16316 | 16316 | 142908 | 1.5257 | 140727.69 | 16316 | 157043.69 | 159224 | 2180.31
|  |  |  | PRY. | 300 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 9300
|  |  |  | EJE. | 0 | 179.3 | 163.44 | 696.21 | 690.86 | 264.74 | 185.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180.31
|  |  |  | EJE 2023 | 2033.16 | 603.63 | 1453.78 | 302.62 | 1335.22 | 879.18 | 129.12 | 0 | 148.36 | 1591.08 | 1240.16 | 0 | 9716.31
|  |  |  | % | 0 | 1.145 | 1.0437 | 4.4458 | 9.209 | 3.5289 | 2.4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40.1 | YACANA | OTROS - SERVICIOS HILADO | KILOGRAMOS | PRG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19775.7 | 0 | -19775.7 | 0 | 19775.7
|  |  |  | PRY. | 4000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 14000
|  |  |  | EJE. | 3907 | 1486.57 | 1192.71 | 397.26 | 598.76 | 1339.89 | 1972.1 | 2495.58 | 2560.25 | 3825.58 | 0 | 0 | 19775.7
|  |  |  | EJE 2023 | 812.7 | 11773.44 | 8950.72 | 0 | 452.24 | 0 | 2104.74 | 2347.48 | 212.12 | 1274.47 | 532.16 | 13239.51 | 28460.07
|  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41.1 | YACANA | OTROS - SERVICIOS TELA | KILOGRAMOS | PRG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9535.61 | 0 | -9535.61 | 0 | 9535.61
|  |  |  | PRY. | 0 | 15000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 55000
|  |  |  | EJE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9535.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9535.61
|  |  |  | EJE 2023 | 198.33 | 198.33 | 441.65 | 222 | 223 | 475 | 337 | 1395.81 | 10180.49 | 0 | 0 | 0 | 13671.61
|  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42.1 | YACANA | OTROS - SERVICIOS DE TOPS | KILOGRAMOS | PRG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -123770.52 | 0 | -123770.52 | 0 | 123770.52
|  |  |  | PRY. | 9300 | 6000 | 8000 | 6000 | 8000 | 6000 | 8000 | 6000 | 8000 | 6000 | 8000 | 6000 | 79300
|  |  |  | EJE. | 9225.48 | 9733.22 | 20404.03 | 13845.38 | 8490.13 | 14873 | 10748.37 | 13308.06 | 13841.01 | 9301.84 | 0 | 0 | 123770.52
|  |  |  | EJE 2023 |  |  | 783.1 | 1631.56 | 904.48 | 2398.06 | 3411.2 | 3048.92 | 1156.59 | 2850 | 950.1 | 896.84 | 17134.01
|  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43.1 | YACANA | FIBRA LAVADA | KILOGRAMOS | PRG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PRY. | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
|  |  |  | EJE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE 2023 | [12 empty] | 0
|  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44.1 | YACANA | TELA | METROS | PRG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE 2023 | [12 empty] | 0
|  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45.1 | YACANA | PRENDAS | UNIDAD | PRG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3272 | 759 | 759 | 0 | 3272 | 4790 | 0 | 4790 | 3272 | 8062 | 8062 | 0
|  |  |  | PRY. | 0 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040
|  |  |  | EJE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE 2023 | [12 empty] | 0
|  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46.1 | YACANA | OTROS - SERVICIOS LAVADO | KILOGRAMOS | PRG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE 2023 | [12 empty] | 0
|  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## EBA
N° | EMPRESA | PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC. | TOTAL ACUMULADO A NOVIEMBRE | % CUMPLIMIENTO A NOVIEMBRE | DESFASE | META PROGRAMADA AL SIGUIENTE MES | META AL ALCANZAR PROXIMO MES | META ANUAL | EJECUCION ACUMULADA A NOVIEMBRE
47.1 | EBA | LECHE PROCESADA | LITROS | PRG. | 1769400 | 1712800 | 1903000 | 1884000 | 1805000 | 1805000 | 1813000 | 1803000 | 1845500 | 1858000 | 1874000 | 1751300 | 20072700 | 72.9179 | 5436099.5 | 1751300 | 7187399.5 | 21824000 | 14636600.5
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 1254357.5 | 1532999 | 1648951.5 | 1646094.5 | 1616287 | 1538667 | 1244929 | 1491262.5 | 1279688 | 1383364.5 | 0 | 0 | 14636600.5
|  |  |  | EJE 2023 | [12 empty] | 0
|  |  |  | % | 70.8917 | 89.5025 | 86.6501 | 87.3723 | 89.545 | 85.2447 | 68.6668 | 82.7101 | 69.341 | 74.4545 | 0 | 0
48.1 | EBA | NÉCTAR PRODUCIDO | LITROS | PRG. | 155070 | 368987 | 500436 | 580784 | 568909 | 573592 | 287783 | 366593 | 771498 | 759513 | 796530 | 379624 | 5729695 | 53.1395 | 2684962.82 | 379624 | 3064586.82 | 6109319 | 3044732.18
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 124619.9 | 450795.81 | 477880.18 | 480850.43 | 355923.84 | 400382.22 | 165600.86 | 207613.91 | 188480.33 | 192584.7 | 0 | 0 | 3044732.18
|  |  |  | EJE 2023 | [12 empty] | 0
|  |  |  | % | 80.3636 | 122.1712 | 95.4928 | 82.7933 | 62.5625 | 69.8026 | 57.5437 | 56.6334 | 24.4304 | 25.3563 | 0 | 0
49.1 | EBA | PULPA DE FRUTA | KILOGRAMOS | PRG. | 20.74 | 34.34 | 34.34 | 34.34 | 34.34 | 51.2 | 16.39 | 34.34 | 34.34 | 34.34 | 34.34 | 51.41 | 363.05 | 36.2815 | 231.33 | 51.41 | 282.74 | 414.46 | 131.72
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 14.63 | 11.94 | 22.22 | 12.31 | 12.06 | 17.43 | 7.75 | 22.06 | 6.22 | 5.1 | 0 | 0 | 131.72
|  |  |  | EJE 2023 | [12 empty] | 0
|  |  |  | % | 70.54 | 34.7699 | 64.7059 | 35.8474 | 35.1194 | 34.043 | 47.2849 | 64.24 | 18.113 | 14.8515 | 0 | 0
50.1 | EBA | LIOFILIZADOS PRODUCIDOS | TONELADAS | PRG. | 4.7 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 18.1 | 5.2 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 13.8 | 120.8 | 76.7384 | 28.1 | 13.8 | 41.9 | 134.6 | 92.7
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 6.83 | 6.51 | 6.95 | 10.41 | 12.31 | 11.17 | 13.25 | 8.09 | 7.67 | 9.51 | 0 | 0 | 92.7
|  |  |  | EJE 2023 | [12 empty] | 0
|  |  |  | % | 145.3191 | 56.1207 | 59.9138 | 89.7414 | 106.1207 | 61.7127 | 254.8077 | 69.7414 | 66.1207 | 81.9828 | 0 | 0
51.1 | EBA | MIEL PROCESADA | TONELADAS | PRG. | 22.9 | 59.9 | 59.8 | 60.4 | 60.2 | 70.4 | 40.8 | 60.5 | 60.6 | 59.9 | 60.8 | 105.4 | 616.2 | 63.5151 | 224.82 | 105.4 | 330.22 | 721.6 | 391.38
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 29.74 | 59.35 | 57.55 | 51.11 | 21.08 | 22.79 | 55.97 | 24.67 | 29.7 | 39.42 | 0 | 0 | 391.38
|  |  |  | EJE 2023 | [12 empty] | 0
|  |  |  | % | 129.869 | 99.0818 | 96.2375 | 84.6192 | 35.0166 | 32.3722 | 137.1814 | 40.7769 | 49.0099 | 65.8097 | 0 | 0
52.1 | EBA | GLICÓSIDOS DE STEVIOL PRODUCIDO AL 90% | TONELADAS | PRG. | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 3.3 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 3.3 | 19.5 | 56.0513 | 8.57 | 3.3 | 11.87 | 22.8 | 10.93
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 1.35 | 0.74 | 1.34 | 1.32 | 1.51 | 0.4 | 1.77 | 0.64 | 0.57 | 1.29 | 0 | 0 | 10.93
|  |  |  | EJE 2023 | [12 empty] | 0
|  |  |  | % | 270 | 38.9474 | 70.5263 | 69.4737 | 79.4737 | 12.1212 | 354 | 33.6842 | 30 | 67.8947 | 0 | 0
53.1 | EBA | ALMENDRA BENEFICIADA | CONTENEDORES | PRG. | 0 | 0 | 9.1 | 13.3 | 13.45 | 13.45 | 13.8 | 13.9 | 8.18 | 3.66 | 5 | 1.42 | 93.84 | 69.4054 | 28.71 | 1.42 | 30.13 | 95.26 | 65.13
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 0 | 0 | 3.09 | 12.16 | 10.17 | 13 | 9.18 | 10.37 | 5.39 | 1.77 | 0 | 0 | 65.13
|  |  |  | EJE 2023 | [12 empty] | 0
|  |  |  | % | 0 | 0 | 33.956 | 91.4286 | 75.6134 | 96.6543 | 66.5217 | 74.6043 | 65.8924 | 48.3607 | 0 | 0
54.1 | EBA | PRODUCTOS DERIVADOS | TONELADAS | PRG. | 41.96 | 100.93 | 145.72 | 103.2 | 111.71 | 116.65 | 55.64 | 85.5 | 148.13 | 147.93 | 147.25 | 128.17 | 1204.62 | 62.2038 | 455.3 | 128.17 | 583.47 | 1332.79 | 749.32
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 67.87 | 92.78 | 87.05 | 115.95 | 165.5 | 47.48 | 42.58 | 11.39 | 72.74 | 45.98 | 0 | 0 | 749.32
|  |  |  | EJE 2023 | [12 empty] | 0
|  |  |  | % | 161.7493 | 91.9251 | 59.7379 | 112.3547 | 148.1515 | 40.703 | 76.5277 | 13.3216 | 49.1055 | 31.0823 | 0 | 0
55.1 | EBA | QUINUA BENEFICIADA | TONELADAS | PRG. | 6.98 | 94.89 | 94.89 | 94.89 | 94.89 | 122.81 | 66.98 | 94.89 | 94.89 | 94.89 | 34.89 | 62.83 | 895.89 | 92.5381 | 66.85 | 62.83 | 129.68 | 958.72 | 829.04
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 50.54 | 39.77 | 20.21 | 56.5 | 139.16 | 246.94 | 85.89 | 163.33 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 829.04
|  |  |  | EJE 2023 | [12 empty] | 0
|  |  |  | % | 724.0688 | 41.9117 | 21.2983 | 59.5426 | 146.654 | 201.0748 | 128.2323 | 172.1256 | 28.1378 | 0 | 0 | 0
56.1 | EBA | PAQUETES APÍCOLAS ENTREGADOS AL APROCAM | UNID PAQUETE | PRG. | 0 | 0 | 1580 | 1043 | 998 | 100 | 1065 | 603 | 1145 | 615 | 50 | 0 | 7199 | 31.4488 | 4935 | 0 | 4935 | 7199 | 2264
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241 | 0 | 1023 | 0 | 0 | 2264
|  |  |  | EJE 2023 | [12 empty] | 0
|  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.8043 | 0 | 166.3415 | 0 | 0

## CARTONBOL
N° | EMPRESA | PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC. | TOTAL ACUMULADO A NOVIEMBRE | % CUMPLIMIENTO A NOVIEMBRE | DESFASE | META PROGRAMADA AL SIGUIENTE MES | META AL ALCANZAR PROXIMO MES | META ANUAL | EJECUCION ACUMULADA A NOVIEMBRE
57.1 | CARTONBOL | CAJAS INDUSTRIALES | TONELADAS | PRG. | 103.7 | 111.71 | 165.5 | 68.33 | 202.05 | 139.69 | 222.87 | 188.52 | 235.04 | 178.32 | 190.91 | 197.08 | 1806.64 | 79.8073 | 364.81 | 197.08 | 561.89 | 2003.72 | 1441.83
|  |  |  | PRY. | 103.7 | 111.71 | 165.5 | 68.33 | 202.05 | 139.69 | 222.87 | 188.52 | 235.04 | 178.32 | 190.91 | 197.08 | 1806.64
|  |  |  | EJE. | 127.23 | 119.72 | 93.36 | 186.73 | 169.06 | 174.32 | 174.61 | 136.32 | 94.84 | 165.64 | 0 | 0 | 1441.83
|  |  |  | EJE 2023 | 136.98 | 77.26 | 173.78 | 77.45 | 136.16 | 98.9 | 141.8 | 172.63 | 142.1 | 268.89 | 218.56 | 138.39 | 1644.51
|  |  |  | % | 122.6905 | 107.1704 | 56.4109 | 273.2767 | 83.6724 | 124.7906 | 78.3461 | 72.3106 | 40.3506 | 92.8892 | 0 | 0
58.1 | CARTONBOL | LÁMINAS DE CARTÓN | TONELADAS | PRG. | 5.58 | 27.56 | 8.9 | 128.62 | 6.31 | 41.91 | 9.48 | 35.8 | 4.89 | 37.05 | 61.92 | 32.85 | 368.02 | 144.5682 | -164.02 | 32.85 | -131.17 | 400.87 | 532.04
|  |  |  | PRY. | 5.58 | 27.56 | 8.9 | 128.62 | 6.31 | 41.91 | 9.48 | 35.8 | 4.89 | 37.05 | 61.92 | 61.92 | 368.02
|  |  |  | EJE. | 42.74 | 35.55 | 56.01 | 65.64 | 37.42 | 82.5 | 93.19 | 52.04 | 23.76 | 43.19 | 0 | 0 | 532.04
|  |  |  | EJE 2023 | 6.17 | 2.45 | 37.68 | 20.62 | 59.89 | 5.69 | 6.95 | 12.04 | 3.02 | 6.25 | 38.04 | 25.41 | 198.8
|  |  |  | % | 765.9498 | 128.9913 | 629.3258 | 51.0341 | 593.0269 | 196.8504 | 983.0169 | 145.3631 | 485.8896 | 116.5722 | 0 | 0
59.1 | CARTONBOL | PAPEL DE EMBALAJE | TONELADAS | PRG. | 1.12 | 4.35 | 3.56 | 2.01 | 2.1 | 13.97 | 2.37 | 11.93 | 2.45 | 13.9 | 5.16 | 20.21 | 62.92 | 23.3153 | 48.25 | 20.21 | 68.46 | 83.13 | 14.67
|  |  |  | PRY. | 1.12 | 4.35 | 3.56 | 2.01 | 2.1 | 13.97 | 2.37 | 11.93 | 2.45 | 13.9 | 5.16 | 20.21 | 62.92
|  |  |  | EJE. | 2.53 | 0 | 2.99 | 5.07 | 0 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.67
|  |  |  | EJE 2023 | 0.63 | 2.54 | 0 | 2.27 | 2.23 | 2.65 | 0 | 2.12 | 0 | 3.38 | 5.03 | 0 | 20.85
|  |  |  | % | 225.8929 | 0 | 83.9888 | 252.2388 | 0 | 29.2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60.1 | CARTONBOL | OTROS PRODUCTOS | TONELADAS | PRG. | 1.11 | 1.45 | 0 | 2.01 | 0 | 3.99 | 2.37 | 2.38 | 2.45 | 2.32 | 0 | 2.53 | 18.08 | 2.5442 | 17.62 | 2.53 | 20.15 | 20.61 | 0.46
|  |  |  | PRY. | 1.11 | 1.45 | 0 | 2.01 | 0 | 3.99 | 2.37 | 2.38 | 2.45 | 2.32 | 0 | 2.53 | 18.08
|  |  |  | EJE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0.25 | 0 | 0 | 0.46
|  |  |  | EJE 2023 | 0.14 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.64
|  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0025 | 5.4852 | 0 | 1.2245 | 10.7759 | 0 | 0

## SENATEX
N° | EMPRESA | PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC. | TOTAL ACUMULADO A NOVIEMBRE | % CUMPLIMIENTO A NOVIEMBRE | DESFASE | META PROGRAMADA AL SIGUIENTE MES | META AL ALCANZAR PROXIMO MES | META ANUAL | EJECUCION ACUMULADA A NOVIEMBRE
61.1 | SENATEX | UNIDAD DE HILANDERIA | KILOGRAMOS | PRG. | 40871.43 | 55132.38 | 78429.84 | 148640.53 | 148615.73 | 148615.73 | 148615.73 | 148615.73 | 148615.73 | 148615.73 | 148615.73 | 148615.73 | 1363384.29 | 20.9044 | 1078377.43 | 148615.73 | 1226993.16 | 1512000.02 | 285006.86
|  |  |  | PRY. | 40871.43 | 55132.38 | 78429.84 | 148640.53 | 148615.73 | 148615.73 | 148615.73 | 148615.73 | 148615.73 | 148615.73 | 148615.73 | 148615.73 | 1363384.29
|  |  |  | EJE. | 39404.02 | 49274.3 | 30582.13 | 32116 | 17499.43 | 9924.44 | 34509.34 | 15312.8 | 16112.97 | 40271.43 | 0 | 0 | 285006.86
|  |  |  | EJE 2023 | 40871.43 | 55132.38 | 59946.42 | 24195.94 | 40802.91 | 17909.34 | 25599.83 | 17024.1 | 40539.72 | 43831.21 | 58997.73 | 12148.41 | 424851.01
|  |  |  | % | 96.4097 | 89.3745 | 38.993 | 21.6065 | 11.775 | 6.6779 | 23.2205 | 10.3036 | 10.842 | 27.0977 | 0 | 0
62.1 | SENATEX | UNIDAD DE TELAS - TELA ACABADA | KILOGRAMOS | PRG. | 10938.83 | 16408.24 | 22971.53 | 31011.57 | 37213.88 | 42795.97 | 44935.76 | 47182.55 | 49541.68 | 52018.76 | 54619.7 | 57350.69 | 409638.47 | 37.2504 | 257046.37 | 57350.69 | 314397.06 | 466989.16 | 152592.1
|  |  |  | PRY. | 10938.83 | 16408.24 | 22971.53 | 31011.57 | 37213.88 | 42795.97 | 44935.76 | 47182.55 | 49541.68 | 52018.76 | 54619.7 | 57350.69 | 409638.47
|  |  |  | EJE. | 8194.41 | 8194.41 | 24349.67 | 19116.75 | 13133.21 | 12782.79 | 11153.56 | 24338.13 | 18815.12 | 12514.05 | 0 | 0 | 152592.1
|  |  |  | EJE 2023 | 29440 | 12750 | 16262.03 | 10629.08 | 15275.77 | 20592.93 | 13605.05 | 16058.84 | 15771.37 | 20679.1 | 22462.46 | 24308.5 | 193526.63
|  |  |  | % | 74.9112 | 49.9408 | 105.9993 | 61.6439 | 35.2912 | 29.8691 | 24.8211 | 51.5829 | 37.9784 | 24.0568 | 0 | 0
63.1 | SENATEX | UNIDAD DE INGENIERIA DEL PRODUCTO | PRENDAS | PRG. | 55345 | 54384 | 35559 | 64180 | 28194 | 48660 | 100056 | 19053 | 56874 | 105265 | 524174 | 15245 | 1091744 | 30.3702 | 760179 | 15245 | 775424 | 1106989 | 331565
|  |  |  | PRY. | 55345 | 54384 | 35559 | 64180 | 28194 | 48660 | 100056 | 19053 | 56874 | 105265 | 524174 | 15245 | 1091744
|  |  |  | EJE. | 1044 | 26224 | 38317 | 63012 | 33693 | 21641 | 23149 | 34207 | 51944 | 38334 | 0 | 0 | 331565
|  |  |  | EJE 2023 | 138429 | 14803 | 3146 | 3038 | 3628 | 20703 | 23382 | 19104 | 11249 | 29920 | 734151 | 601224.21 | 1001553
|  |  |  | % | 1.8863 | 48.2201 | 107.7561 | 98.1801 | 119.5041 | 44.4739 | 23.136 | 179.536 | 91.3317 | 36.4167 | 0 | 0
64.1 | SENATEX | UNIDAD DE TELAS - TEJIDO | KILOGRAMOS | PRG. | 18366.63 | 19100.89 | 19835.14 | 20569.4 | 21303.65 | 22037.91 | 23139.8 | 24296.79 | 25511.63 | 26787.22 | 28126.58 | 29532.91 | 249075.64 | 155.9784 | -139428.55 | 29532.91 | -109895.64 | 278608.55 | 388504.19
|  |  |  | PRY. | 18366.63 | 19100.89 | 19835.14 | 20569.4 | 21303.65 | 22037.91 | 23139.8 | 24296.79 | 25511.63 | 26787.22 | 28126.58 | 29532.91 | 249075.64
|  |  |  | EJE. | 10231.76 | 10231.76 | 13102.92 | 16571.22 | 276042.48 | 7342.43 | 9646.11 | 22244.2 | 10762.17 | 12329.14 | 0 | 0 | 388504.19
|  |  |  | EJE 2023 | 30989.47 | 18119.7 | 6730.93 | 12394.94 | 16109.49 | 16733.44 | 10008.93 | 11438.81 | 22450.12 | 12025.26 | 17547.89 | 20415.14 | 174548.98
|  |  |  | % | 55.7084 | 53.5669 | 66.0591 | 80.5625 | 1295.752 | 33.3173 | 41.6862 | 91.552 | 42.1853 | 46.0262 | 0 | 0
65.1 | SENATEX | UNIDAD DE TELAS - ENCONADO | KILOGRAMOS | PRG. | 25167.62 | 25322.82 | 25478.02 | 25633.22 | 25788.42 | 25943.61 | 27240.79 | 28602.83 | 30032.98 | 31534.62 | 33111.36 | 34766.92 | 303856.29 | 59.8615 | 121963.21 | 34766.92 | 156730.13 | 338623.21 | 181893.08
|  |  |  | PRY. | 25167.62 | 25322.82 | 25478.02 | 25633.22 | 25788.42 | 25943.61 | 27240.79 | 28602.83 | 30032.98 | 31534.62 | 33111.36 | 34766.92 | 303856.29
|  |  |  | EJE. | 24869.2 | 28810.4 | 21536.4 | 23110.8 | 15299.8 | 9174.78 | 21333.9 | 7322.5 | 22162 | 8273.3 | 0 | 0 | 181893.08
|  |  |  | EJE 2023 | 29455 | 31707.12 | 4887.3 | 24707.75 | 24691.9 | 21278.2 | 10193.31 | 20410.5 | 21153.4 | 19256.6 | 24640.52 | 34584.9 | 232381.6
|  |  |  | % | 98.8143 | 113.7725 | 84.5293 | 90.1596 | 59.3282 | 35.3643 | 78.316 | 25.6006 | 73.7922 | 26.2356 | 0 | 0
66.1 | SENATEX | UNIDAD DE TELAS - TEÑIDO | KILOGRAMOS | PRG. | 52197.2 | 47533.22 | 26585.14 | 46659 | 56098.94 | 51434.97 | 30486.88 | 50560.74 | 60000.69 | 55336.71 | 34388.63 | 54462.49 | 511282.12 | 33.6793 | 339086 | 54462.49 | 393548.49 | 565744.61 | 172196.12
|  |  |  | PRY. | 52197.2 | 47533.22 | 26585.14 | 46659 | 56098.94 | 51434.97 | 30486.88 | 50560.74 | 60000.69 | 55336.71 | 34388.63 | 54462.49 | 511282.12
|  |  |  | EJE. | 24158.45 | 22666.45 | 16257.92 | 16583.37 | 10137.39 | 8495.42 | 12110.94 | 34280.95 | 13114.12 | 14391.11 | 0 | 0 | 172196.12
|  |  |  | EJE 2023 | 28510.32 | 14074.5 | 13112.87 | 11355.47 | 14974.8 | 12053.43 | 10870.73 | 15253.72 | 17873.07 | 20336.33 | 17139.59 | 20218.11 | 175554.83
|  |  |  | % | 46.283 | 47.6855 | 61.1542 | 35.5416 | 18.0706 | 16.5168 | 39.7251 | 67.8015 | 21.8566 | 26.0064 | 0 | 0

## INBOL
N° | EMPRESA | PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC. | TOTAL ACUMULADO A NOVIEMBRE | % CUMPLIMIENTO A NOVIEMBRE | DESFASE | META PROGRAMADA AL SIGUIENTE MES | META AL ALCANZAR PROXIMO MES | META ANUAL | EJECUCION ACUMULADA A NOVIEMBRE
67.1 | INBOL | PALMITO | LATAS | PRG. | 0 | 75725 | 83696 | 91667 | 91667 | 91667 | 91667 | 91667 | 91667 | 75725 | 0 | 0 | 785148 | 105.8779 | -46150 | 0 | -46150 | 785148 | 831298
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 61436 | 78437 | 91612 | 95699 | 84332 | 51229 | 122574 | 105705 | 86091 | 54183 | 0 | 0 | 831298
|  |  |  | EJE 2023 | 0 | 0 | 0 | 10882 | 70954 | 78625 | 57448 | 59476 | 40944 | 0 |  | 33655 | 318329
|  |  |  | % | 0 | 103.5814 | 109.458 | 104.3985 | 91.9982 | 55.886 | 133.7166 | 115.3141 | 93.9171 | 71.5523 | 0 | 0
68.1 | INBOL | PIÑA | LATAS | PRG. | 0 | 0 | 0 | 86000 | 122188 | 106250 | 116875 | 123750 | 112500 | 56250 | 0 | 0 | 723813 | 124.8965 | -180204 | 0 | -180204 | 723813 | 904017
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 0 | 0 | 53815 | 72501 | 108228 | 125912 | 165140 | 143876 | 127906 | 106639 | 0 | 0 | 904017
|  |  |  | EJE 2023 | 0 | 0 | 0 | 7513 | 17426 | 106013 | 128496 | 146571 | 96862 | 81989 |  | 0 | 584870
|  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 84.3035 | 88.575 | 118.5054 | 141.2963 | 116.2634 | 113.6942 | 189.5804 | 0 | 0

## PAPELBOL
N° | EMPRESA | PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC. | TOTAL ACUMULADO A NOVIEMBRE | % CUMPLIMIENTO A NOVIEMBRE | DESFASE | META PROGRAMADA AL SIGUIENTE MES | META AL ALCANZAR PROXIMO MES | META ANUAL | EJECUCION ACUMULADA A NOVIEMBRE
69.1 | PAPELBOL | PAPEL ECOLÓGICO | TONELADAS | PRG. | 120 | 100 | 650 | 850 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 205 | 3820 | 30.5058 | 2654.68 | 205 | 2859.68 | 4025 | 1165.32
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 165.2 | 0 | 80.5 | 60.08 | 95.39 | 176.41 | 354.39 | 0 | 180.24 | 53.11 | 0 | 0 | 1165.32
|  |  |  | EJE 2023 | 149.8 | 0 | 141.2 | 0 | 61.72 | 109.15 | 132.55 | 94.5 | 107.76 | 164.73 | 183.54 | 146.41 | 1144.95
|  |  |  | % | 137.6667 | 0 | 12.3846 | 7.0682 | 31.7967 | 58.8033 | 118.13 | 0 | 60.08 | 17.7033 | 0 | 0
70.1 | PAPELBOL | PAPEL KRAFT | TONELADAS | PRG. | 0 | 0 | 120 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 220 | 220 | 2580 | 34.8244 | 1681.53 | 220 | 1901.53 | 2800 | 898.47
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 0 | 6 | 7.31 | 0 | 256.38 | 285.66 | 14.35 | 0 | 48.82 | 279.95 | 0 | 0 | 898.47
|  |  |  | EJE 2023 | 0 | 0 | 36.4 | 89.14 | 0 | 56.26 | 238.52 | 61.56 | 41.52 | 6.31 | 0 | 36.8 | 529.71
|  |  |  | % | 0 | 0 | 6.0917 | 0 | 80.1188 | 89.2687 | 4.4844 | 0 | 15.2562 | 87.4844 | 0 | 0
71.1 | PAPELBOL | SERVICIO DE MAQUILA | TONELADAS | PRG. | 100 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 3350 | 165.2958 | -2187.41 | 325 | -1862.41 | 3675 | 5537.41
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 122.9 | 684.3 | 791.81 | 683.06 | 207.01 | 248.26 | 455.07 | 1253.38 | 645.15 | 446.47 | 0 | 0 | 5537.41
|  |  |  | EJE 2023 | 835.2 | 973.4 | 950.4 | 867.32 | 952.62 | 598.06 | 213.94 | 631.78 | 407.84 | 494.92 | 156.68 | 337.84 | 7082.16
|  |  |  | % | 122.9 | 210.5538 | 243.6338 | 210.1723 | 63.6954 | 76.3877 | 140.0215 | 385.6554 | 198.5077 | 137.3754 | 0 | 0
72.1 | PAPELBOL | PAPEL ECOLÓGICO CON VALOR AGREGADO | TONELADAS | PRG. | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 750 | 147.2707 | -354.53 | 80 | -274.53 | 830 | 1104.53
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 40.8 | 43 | 100 | 95.8 | 207.07 | 111.9 | 233.85 | 155.78 | 87.37 | 28.96 | 0 | 0 | 1104.53
|  |  |  | EJE 2023 | 31.37 | 35.13 | 28.8 | 51.25 | 30.47 | 60.16 | 82.87 | 46.55 | 62 | 76.1 | 72.78 | 40.98 | 577.48
|  |  |  | % | 81.6 | 86 | 200 | 159.6667 | 345.1167 | 139.875 | 292.3125 | 194.725 | 109.2125 | 36.2 | 0 | 0

## EEPS
N° | EMPRESA | PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC. | TOTAL ACUMULADO A NOVIEMBRE | % CUMPLIMIENTO A NOVIEMBRE | DESFASE | META PROGRAMADA AL SIGUIENTE MES | META AL ALCANZAR PROXIMO MES | META ANUAL | EJECUCION ACUMULADA A NOVIEMBRE
73.1 | EEPS | PRODUCCIÓN DE 1.500 (T) DE SEMILLA (TRIGO, ARROZ Y OTROS) | T | PRG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 400 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 68.8627 | 467.06 | 0 | 467.06 | 1500 | 1032.94
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 400 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
|  |  |  | EJE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.12 | 332.59 | 14.8 | 36.25 | 564.18 | 0 | 0 | 1032.94
|  |  |  | EJE 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.97 | 669.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417.54 | 811.74
|  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0954 | 83.1475 | 3.2889 | 0 | 0 | 0 | 0
74.1 | EEPS | PRODUCCIÓN Y ACOPIO DE 2.000 (T) DE GRANO COMERCIAL (TRIGO, ARROZ Y OTROS) | T | PRG. | 71 | 71 | 271 | 71 | 601 | 471 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 89 | 1911 | 84.4479 | 297.2 | 89 | 386.2 | 2000 | 1613.8
|  |  |  | PRY. | 18 | 71 | 271 | 71 | 601 | 471 | 124 | 71 | 71 | 71 | 71 | 89 | 1911
|  |  |  | EJE. | 17.42 | 44.97 | 39.29 | 227.28 | 205.72 | 412.15 | 471.4 | 52.66 | 75.91 | 67 | 0 | 0 | 1613.8
|  |  |  | EJE 2023 | 28.13 | 298.27 | 56.24 | 1184.78 | 128.98 | 529.77 | 22.47 | 53.92 | 279.1 | 43.99 | 38 | 58.02 | 2663.65
|  |  |  | % | 24.5352 | 63.338 | 14.4982 | 320.1127 | 34.2296 | 87.5053 | 663.9437 | 74.169 | 106.9155 | 94.3662 | 0 | 0

## EEPAF
N° | EMPRESA | PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC. | TOTAL ACUMULADO A NOVIEMBRE | % CUMPLIMIENTO A NOVIEMBRE | DESFASE | META PROGRAMADA AL SIGUIENTE MES | META AL ALCANZAR PROXIMO MES | META ANUAL | EJECUCION ACUMULADA A NOVIEMBRE
75.1 | EEPAF | PRODUCCIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS | TONELADAS | PRG. | 342 | 30 | 60 | 50 | 50 | 600 | 50 | 51 | 120 | 120 | 294 | 800 | 1767 | 84.9547 | 265.85 | 800 | 1065.85 | 2567 | 1501.15
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 6 | 5 | 5 | 6 | 300 | 300 | 265.75 | 40 | 250.45 | 322.95 | 0 | 0 | 1501.15
|  |  |  | EJE 2023 | [12 empty] | 0
|  |  |  | % | 1.7544 | 16.6667 | 8.3333 | 12 | 600 | 50 | 531.5 | 78.4314 | 208.7083 | 269.125 | 0 | 0
76.1 | EEPAF | PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES LIQUIDOS NITROGENADOS | LITROS | PRG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 21000 | 21000 | 21000 | 28000 | 35000 | 105000 | 0 | 105000 | 35000 | 140000 | 140000 | 0
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE 2023 | [12 empty] | 0
|  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77.1 | EEPAF | PRODUCCIÓN DE BIOFERTILIZANTES Y BIOLES | LITROS | PRG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96439.8 | 144659.7 | 144659.7 | 144659.7 | 173591.64 | 260387.46 | 704010.54 | 0 | 704010.54 | 260387.46 | 964398 | 964398 | 0
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE 2023 | [12 empty] | 0
|  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78.1 | EEPAF | PRODUCCIÓN DE BIOINSUMOS EN GENERAL | TONELADAS | PRG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 65.25 | 65.25 | 87 | 87 | 12 | 348 | 0 | 348 | 12 | 360 | 360 | 0
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE 2023 | [12 empty] | 0
|  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ENVIBOL
N° | EMPRESA | PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC. | TOTAL ACUMULADO A NOVIEMBRE | % CUMPLIMIENTO A NOVIEMBRE | DESFASE | META PROGRAMADA AL SIGUIENTE MES | META AL ALCANZAR PROXIMO MES | META ANUAL | EJECUCION ACUMULADA A NOVIEMBRE
79.1 | ENVIBOL | LINEA 1 | TONELADAS | PRG. | 779.57 | 1247.32 | 1091.4 | 935.49 | 1403.23 | 1559.15 | 1247.32 | 623.66 | 1870.98 | 1559.15 | 1559.15 | 1715.06 | 13876.42 | 50.817 | 6824.84 | 1715.06 | 8539.9 | 15591.48 | 7051.58
|  |  |  | PRY. | 487.98 | 625.17 | 720.29 | 929.29 | 1083.59 | 1024.49 | 1144.82 | 1086.55 | 1186.16 | 1160.24 | 1142.36 | 1225.03 | 10590.94
|  |  |  | EJE. | 447.4 | 282.65 | 484.89 | 874.72 | 807.08 | 709.33 | 824.03 | 927.12 | 1313.87 | 380.49 | 0 | 0 | 7051.58
|  |  |  | EJE 2023 | 992.52 | 610.7 | 1017.91 | 264.72 | 367.72 | 832.35 | 656.43 | 630.55 | 254.34 | 893.07 | 414.42 | 421.36 | 6934.73
|  |  |  | % | 57.3906 | 22.6606 | 44.4283 | 93.5039 | 57.5159 | 45.4947 | 66.064 | 148.6579 | 70.2236 | 24.4037 | 0 | 0
80.1 | ENVIBOL | LINEA 2 | TONELADAS | PRG. | 779.57 | 1247.32 | 1091.4 | 935.49 | 1403.23 | 1559.15 | 1247.32 | 623.66 | 1870.98 | 1559.15 | 1559.15 | 1715.06 | 13876.42 | 26.8642 | 10148.63 | 1715.06 | 11863.69 | 15591.48 | 3727.79
|  |  |  | PRY. | 487.98 | 625.17 | 720.29 | 929.29 | 1083.59 | 1024.49 | 1144.82 | 1086.55 | 1186.16 | 1160.24 | 1142.36 | 1225.03 | 10590.94
|  |  |  | EJE. | 527.98 | 230.56 | 734.84 | 452.14 | 653.94 | 300.42 | 173.73 | 0 | 449.07 | 205.11 | 0 | 0 | 3727.79
|  |  |  | EJE 2023 | 699.44 | 492.35 | 693.98 | 684.15 | 231.88 | 108.14 | 573.63 | 231.8 | 752.08 | 719.77 | 690.12 | 487.88 | 5877.34
|  |  |  | % | 67.7271 | 18.4844 | 67.33 | 48.3319 | 46.6025 | 19.2682 | 13.9283 | 0 | 24.0019 | 13.1552 | 0 | 0

## ECEBOL
N° | EMPRESA | PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC. | TOTAL ACUMULADO A NOVIEMBRE | % CUMPLIMIENTO A NOVIEMBRE | DESFASE | META PROGRAMADA AL SIGUIENTE MES | META AL ALCANZAR PROXIMO MES | META ANUAL | EJECUCION ACUMULADA A NOVIEMBRE
81.1 | ECEBOL | CEMENTO | TONELADAS | PRG. | 37688 | 37688 | 37688 | 38048 | 38838.44 | 38478.44 | 38478.44 | 70324.24 | 70324.24 | 83063.56 | 76693.4 | 70324.24 | 567312.76 | 55.4527 | 252722.78 | 70324.24 | 323047.02 | 637637 | 314589.98
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 31155.07 | 28398.26 | 26788.43 | 45045.83 | 26754.08 | 25753.96 | 19661.42 | 33906.77 | 33105.5 | 44020.66 | 0 | 0 | 314589.98
|  |  |  | EJE 2023 | 34166.23 | 19294.97 | 40774.16 | 24395.55 | 35883.41 | 29697.2 | 29487.77 | 34354.18 | 37830.43 | 23643.9 | 40424.95 | 42859.81 | 349952.75
|  |  |  | % | 82.6658 | 75.3509 | 71.0795 | 118.3921 | 68.8856 | 66.9309 | 51.0972 | 48.2149 | 47.0755 | 52.9964 | 0 | 0
82.1 | ECEBOL | CLINKER | TONELADAS | PRG. | 77218 | 72236 | 12455 | 0 | 12455 | 149454 | 92163 | 0 | 0 | 69745 | 74727 | 0 | 560453 | 59.907 | 224702.2 | 0 | 224702.2 | 560453 | 335750.8
|  |  |  | PRY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EJE. | 75529.54 | 5035.43 | 0 | 22803.89 | 81309.44 | 6738.02 | 20474.09 | 70177.4 | 46596.22 | 7086.77 | 0 | 0 | 335750.8
|  |  |  | EJE 2023 | [12 empty] | 0
|  |  |  | % | 97.8134 | 6.9708 | 0 | 0 | 652.8257 | 4.5084 | 22.2151 | 0 | 0 | 10.161 | 0 | 0